## 教育担当及びフォロー体制
車 様 |  | C# |  | 習得計画 | [6 empty] | 2023-10-12
１．教育担当及びフォロー体制
分掌図
|  | 責任者 |  |  | 松田、叶 |  |  |  | 全般コントロール及び進捗、検証
|  | 担当者 |  |  | 楊 ・ 何 ・ 叶 |  |  |  | フォロー役
| 日報メールは |  |  |  |  | To | yang.zz@meisenjp.com |  |  | 楊さん
[7 empty] | kasisin@meisenjp.com |  |  | 何さん
[7 empty] | k.you@meisenjp.com |  |  | 叶さん
[6 empty] | CC | matsuda@meisenjp.com |  |  | 松田 さん
[7 empty] | jimu@meisenjp.com |  |  | 管理部 関係
[7 empty] | cyou@meisenjp.com |  |  | 張さん
| ※ | 車 さんのメールアドレス | [5 empty] | dongm.cha@meisenjp.com
| ※ | 日報の内容は大枠下記になります。
|  |  | ① | 本日の作業実績
|  |  | ② | 明日の作業予定
|  |  | ③ | 進捗状況の説明
|  |  | ④ | 確認事項
|  |  | ⑤ | 所感
簡潔に状況共有になれればOK
２．スケジュール
「10月スケジュール」シートを参照
車
松田 ・ 葉
叶 ・ 何 ・ 楊

## 11月スケジュール
| 2023年11月 スケジュール | [5 empty] | 期間 |  | 2022/11/1～
| スケジュール | [5 empty] | 在席 |  | 9:30～18:30/19:00
| № | 氏名 | 担当者 |  |  | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 備考
|  |  |  | 開始日 | 終了日 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260 | 45261 | 45262 | 45263
①製造
1 | 帳票作成調査 |  | 車 | 2023-11-02 | 2023-11-07
2 | 請求書一覧 |  | 車 | 2023-11-08 | 2023-11-10
3 | 請求書作成画面 |  | 車 | 2023-11-14 | 2023-11-17
4 | 帳票作成 |  | 車 | 2023-11-21 | 2023-11-21
②テスト仕様書作成及びテスト
6 | 単体テスト作成と実施(請求書一覧) |  | 車 | 2023-11-13 | 2023-11-13
7 | 単体テスト作成と実施(請求書作成) |  | 車 | 2023-11-20 | 2023-11-20
| 単体テスト実施 |  |  | 2022-05-16
8 | 単体テスト作成と実施(帳票作成) |  | 車 | 2023-11-22 | 2023-11-22
9 | ITテスト仕様書作成と実施(請求書一覧) |  | 車 | 2023-11-24 | 2023-11-24
10 | ITテスト仕様書作成と実施(請求書作成) |  | 車 | 2023-11-27 | 2023-11-28
11 | ITテスト仕様書作成と実施(帳票作成) |  | 車 | 2023-11-29 | 2023-11-29